## Gantt-diagram
|  | Könyv Webshop | [6 empty] | Mindenki | [6 empty] | Egry Szabó Réka | [7 empty] | Bogár Kíra | [5 empty] | Farkas Liliána | [6 empty] | Dávid Dominika | [7 empty] | Szabó Péter | [5 empty] | Nagy Dávid | [5 empty] | Kovács Máté | [6 empty] | Tóth Norbert
|  | Gyakorlat: Csütörtök 8:00-9:00 |  | Projekt kezdete:
2024-09-23
[6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02
| Feladat |  | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2024-09-23 to 2024-12-08
1. Mérföldkő
| 8.1.1. - | Projektterv kitöltése | Egry-Szabó Réka | 2024-09-28 | 2024-10-02 | bar: 2024-09-28 to 2024-10-02
| 8.1.2. - | Bemutató elkészítése | Szabó Péter | 2024-10-05 | 2024-10-06 | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06
2. Mérföldkő
| 8.2.1. - | Use Case diagram | Dávid Dominika | 2024-10-09 | 2024-10-11 | bar: 2024-10-09 to 2024-10-11
| 8.2.2. - | Class diagram | Egry-Szabó Réka | 2024-10-10 | 2024-10-13 | bar: 2024-10-10 to 2024-10-13
| 8.2.3. - | Sequence diagram | Szabó Péter | 2024-10-10 | 2024-10-12 | bar: 2024-10-10 to 2024-10-12
| 8.2.4. - | Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Kovács Máté | 2024-10-08 | 2024-10-10 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-10
| 8.2.5. - | Package diagram | Nagy Dávid | 2024-10-12 | 2024-10-14 | bar: 2024-10-12 to 2024-10-14
| 8.2.6. - | Képernyőtervek | Farkas Liliána | 2024-10-13 | 2024-10-15 | bar: 2024-10-13 to 2024-10-15
| 8.2.7. - | Bemutató elkészítése | Bogár Kíra | 2024-10-14 | 2024-10-16 | bar: 2024-10-14 to 2024-10-16
3. Mérföldkő
1 | 8.3.1. - | Felhasználók kezelése (admin, moderátor, felhasználó, vendég) (CR) | Egry-Szabó Réka | 2024-10-21 | 2024-10-23 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-23
| 8.3.2. - | Felhasználók kezelése (admin, moderátor, felhasználó, vendég) (UD) | Bogár Kíra | 2024-10-23 | 2024-10-25 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-25
| 8.3.3. - | Felhasználók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Tóth Norbert | 2024-10-18 | 2024-10-19 | bar: 2024-10-18 to 2024-10-19
| 8.3.4. - | Felhasználói munkamenet megvalósítása különböző jogosultsági szinttekkel | Dávid Dominika | 2024-10-25 | 2024-10-28 | bar: 2024-10-25 to 2024-10-28
| 8.3.6. - | Könyvkészlet létrehozása (CR) | Nagy Dávid | 2024-10-26 | 2024-10-28 | bar: 2024-10-26 to 2024-10-28
| 8.3.7. - | Könyvkészlet kezelése (UD) | Nagy Dávid | 2024-10-30 | 2024-11-01 | bar: 2024-10-30 to 2024-11-01
| 8.3.8. - | Könyvkészlet eléréséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Farkas Liliána | 2024-10-22 | 2024-10-23 | bar: 2024-10-22 to 2024-10-23
| 8.3.9. - | Profil oldal, Rendelés oldal kinézetének megvalósítása | Bogár Kíra | 2024-10-22 | 2024-10-23 | bar: 2024-10-22 to 2024-10-23
| 8.3.10. - | Főoldal, könyveket megjelenítő oldalak kinézetének megvalósítása | Farkas Liliána | 2024-10-23 | 2024-10-24 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-24
| 8.3.11. - | Reszponzív megjelenítés | Egry-Szabó Réka | 2024-10-24 | 2024-10-25 | bar: 2024-10-24 to 2024-10-25
| 8.3.12. - | Kosár funkció megvalósítása | Tóth Norbert | 2024-10-30 | 2024-10-31 | bar: 2024-10-30 to 2024-10-31
| 8.3.13. - | Rendelés funkciónak kezelése (CR) | Kovács Máté | 2024-11-01 | 2024-11-02 | bar: 2024-11-01 to 2024-11-02
| 8.3.14. - | Rendelés funkciónak kezelése (UD) | Kovács Máté | 2024-11-03 | 2024-11-04 | bar: 2024-11-03 to 2024-11-04
| 8.3.15. - | Rendelések feldolgozásához szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Szabó Péter | 2024-10-30 | 2024-10-31 | bar: 2024-10-30 to 2024-10-31
| 8.3.16. - | Keresés-Listázás funkció megvalósítása | Szabó Péter | 2024-11-03 | 2024-11-05 | bar: 2024-11-03 to 2024-11-05
| 8.3.17. - | Értékelés írás funkció a könyveknél | Bogár Kíra | 2024-11-05 | 2024-11-07 | bar: 2024-11-05 to 2024-11-07
| 8.3.18. - | Email-es kiértesítés a felhasználónak a rendeléséről | Kovács Máté | 2024-11-06 | 2024-11-09 | bar: 2024-11-06 to 2024-11-09
| 8.3.19. - | Biztonsági mentés automatikus létrehozása | Dávid Dominika | 2024-11-05 | 2024-11-06 | bar: 2024-11-05 to 2024-11-06
| 8.3.20. - | Tesztelési dokumentum az összes funkcióhoz (TP, TC) | Dávid Dominika | 2024-11-06 | 2024-11-10 | bar: 2024-11-06 to 2024-11-10
| 8.3.21. - | Az alkalmazás kitelepítése futtatható környezetbe | Nagy Dávid | 2024-11-11 | 2024-11-12 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-12
4. Mérföldkő
| 8.4.1. - | Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Tóth Norbert | 2024-11-15 | 2024-11-18 | bar: 2024-11-15 to 2024-11-18
| 8.4.2. - | Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Tóth Norbert | 2024-11-17 | 2024-11-20 | bar: 2024-11-17 to 2024-11-20
| 8.4.3. - | Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Egry-Szabó Réka | 2024-11-16 | 2024-11-19 | bar: 2024-11-16 to 2024-11-19
| 8.4.4. - | Felhasználói munkamenet tesztelése (TR) | Kovács Máté | 2024-11-29 | 2024-11-29 | bar: 2024-11-29
| 8.4.5. - | Könnyvkészlet kezelésének tesztelése (TR) | Szabó Péter | 2024-11-30 | 2024-11-30 | bar: 2024-11-30
| 8.4.6. - | Kosár használatának tesztelése (TR) | Egry-Szabó Réka | 2024-11-30 | 2024-11-30 | bar: 2024-11-30
| 8.4.7. - | Listázás funkció tesztelése (TR) | Dávid Dominika | 2024-12-01 | 2024-12-01 | bar: 2024-12-01
| 8.4.8. - | Értékelés készítés tesztelése (TR) | Farkas Liliána | 2024-11-29 | 2024-11-29 | bar: 2024-11-29
| 8.4.9. - | Email-es funkciók tesztelése (TR) | Bogár Kíra | 2024-12-01 | 2024-12-01 | bar: 2024-12-01
| 8.4.10. - | Megrendelés tesztelése (TR) | Tóth Norbert | 2024-11-29 | 2024-11-29 | bar: 2024-11-29
| 8.4.11. - | Biztonsági mentés tesztelése (TR) | Nagy Dávid | 2024-12-02 | 2024-12-02 | bar: 2024-12-02
| 8.4.12. - | Kitelepített alkalmazás frissítése | Farkas Liliána | 2024-12-02 | 2024-12-03 | bar: 2024-12-02 to 2024-12-03
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!